**L1 ORTA KAT WC TADİLAT ŞARTNAMESİ**

1. 3 adet wc içindeki vitrifiye malzeme zarar vermeden sökülerek Teknik Müdürlük tarafından gösterilecek alana taşınıp istiflenecektir.
2. Wc duvarları, eski fayanslar, eski tesisatlar sökülecek ve çuvallanarak sahadan uzaklaştırılacaktır.
3. Hurda demir malzemeler Teknik Müdürlüğün gösterdiği alan bırakılacaktır.
4. Wc’ deki pencere iç taraftan alçıpan ile körlenecektir.
5. Yeni mimariye uygun olacak şekilde Teknik Müdürlük tarafından gösterilen örneğe uygun 2 adet yeni wc kapısı yapılması.
6. Oluşturulacak 2 adet Wc duvarları, yeni mimari projeye uygun olarak, 40x60x2 antipaslı kutu profilden karkas oluşturularak, çift kat alçıpan arasına taşyünü koyularak imal edilecektir.
7. Yeni mimariye uygun olarak sıcak kullanım suyu, soğuk kullanım suyu ve pis su hatları oluşturulacaktır.
8. Wc içine, lavabo altına su alınabilmesi için 1 adet musluk takılacaktır.
9. Wc zemin ve duvarlara, aşağıdaki kodlara uygun olarak seramik yapılacaktır.
10. Aşağıdaki kodları verilmiş Kale marka vitrifiye malzemeleri temin edilecek ve montajı yapılacaktır.
11. Wc’ lere ACK job led 10w 3000k spot armatür ile aydınlatma yapılacaktır.( 4 adet )
12. Lavabo altlarına bataryalar için elektrik prizi yapılacaktır.
13. Havalandırma sistemi yeni duruma göre düzenlenecek ve menfezler değişecektir.
14. KALE LAVABO INDIGA 50X38 ASMA LAVABO 7113518200
15. KALE FOTOSELLİ BATARYA: 7316017055
16. LAVABO SİFONU: PLASTİK LAVABO SİFONU
17. KALE ARA MUSLUK: ATON MİO: 7323000955
18. KALE ASMA KLOZET BASICS UNIVERSAL: 7112233400
19. KALE ASMA KLOZET KAPAĞI (YAVAŞ KAPANAN) BASICS UNIVERSELSAL: 7012272900
20. KALE GÖMME REZERVUAR- START: 7090076699
21. KALE GÖMMER REZERVUAR KAPAĞI: 7090073555
22. KALE ANKASTRE STOP VALF D100: 7324065555
23. AYNA: 60X80 FLOTAL AYNA (ÇERÇEVESİZ)
24. ZEMİN SERAMİK ANEMON GRİ: D7854
25. DUVAR SERAMİK ANEMON BEYAZ: MAS-8165
26. KALEKİM FUGA 2454 DUVAR SATEN GRİ: 610201604
27. KALEKİM FUGA 2453 YER ULUDAĞ GRİ: 610201625
28. Çalışmalar Teknik Müdürlük tarafından belirlenecek çalışma takvimine uygun olarak yapılacaktır.
29. Çalışmalar sırasında çevre güvenlik önlemlerinin alınması ve kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması zorunludur.
30. Çalışma öncesi sahada görev yapacak bütün personel için İSG belgelerinin gönderilmesi ve onay alınması gerekmektedir.