## Yeni araç çıkışı
YENİ ARAÇ ÇIKIŞI MALİYET TABLOSU 1. ALTERNATİF
Yapılacak işler |  | Fiyat
1- | Demir kapı yer değişikliği
1a- | Kapı rayının 8 metre uzatılması
1b- | Çıkışa gelen babanın sökülerek yeni ray üzerine montajlanması
1c - | İlave ray için beton atılması
1d- | İki giriş şeridi arasında kalan babanın sökülmesi
1e- | Demir kapının yeni ray üzerine alınması
2- | Hafriyat işleri ve yeni yol yapılması
2a- | Çıkış bariyeri yanındaki refüje yol açılması
2b- | Oyo yıkama yanındaki çim alanın yeni yerleşime göre kaldırılması
2c- | Yeni çıkış yolunun bordür ile otoparktan ayrılması
2d- | Çıkış bariyeri için ada oluşturulması
2e- | Çıkış kapısının önündeki beton kaldırımın kaldırılması ve tesviyesi
2f- | Çıkış kapısının önündeki çitlerin sökülmesi
2g- | Asfalt işleri
3- | Makinelerin yer değişikliğinin yapılması
3a- | iptal edilen girişteki bilet makinesinin birinci çıkışa taşınması
3b- | Yeni çıkış için bariyer montajının yapılması
3c- | Devreye alma
4- | Altyapı işleri
4a- | Yeni bariyer için borulama ve kablolama yapılması
4b- | Yeni çıkış yolunda kalan sulama altyapısının taşınması
5- | Yol çizgilerinin yenilenmesi
5a- | Eski çizgilerin silinmesi
5b- | Esnek ayırıcı (delinatör) yenileme işleri
5c- | Yeni çıkış ve girişe uygun çizgilerin oluşturulması
6- | Panel çit işleri
6a- | 2 metre yüksekliğinde 120 metre panel çit yapılması
Toplam maliyet:
YENİ ARAÇ ÇIKIŞI MALİYET TABLOSU 2. ALTERNATİF
Yapılacak işler |  | Fiyat
1- | Demir kapı yer değişikliği
1a- | Kapı rayının 8 metre uzatılması
1b- | Çıkışa gelen babanın sökülerek yeni ray üzerine montajlanması
1c - | İlave ray için beton atılması
1d- | İki giriş şeridi arasında kalan babanın sökülmesi
1e- | Demir kapının yeni ray üzerine alınması
2- | Hafriyat işleri ve yeni yol yapılması
2a- | Çıkış bariyeri yanındaki refüje yol açılması
2b- | Oyo yıkama yanındaki çim alanın yeni yerleşime göre kaldırılması
2c- | Yeni çıkış yolunun bordür ile otoparktan ayrılması
2d- | Çıkış bariyeri için ada oluşturulması
2e- | Çıkış kapısının önündeki beton kaldırımın kaldırılması ve tesviyesi
2f- | Çıkış kapısının önündeki çitlerin sökülmesi
2g- | Asfalt işleri
3- | Makinelerin yer değişikliğinin yapılması
3a- | iptal edilen girişteki bilet makinesinin birinci çıkışa taşınması
3b- | Yeni çıkış için bariyer montajının yapılması
3c- | Devreye alma
4- | Altyapı işleri
4a- | Yeni bariyer için borulama ve kablolama yapılması
4b- | Yeni çıkış yolunda kalan sulama altyapısının taşınması
5- | Yol çizgilerinin yenilenmesi
5a- | Eski çizgilerin silinmesi
5b- | Esnek ayırıcı (delinatör) yenileme işleri
5c- | Yeni çıkış ve girişe uygun çizgilerin oluşturulması
6- | Panel çit işleri
6a- | 2 metre yüksekliğinde 120 metre galvaniz kaplı panel uygulaması
Toplam maliyet:
YENİ ARAÇ ÇIKIŞI MALİYET TABLOSU 3. ALTERNATİF
Yapılacak işler |  | Fiyat
1- | Demir kapı yer değişikliği
1a- | Kapı rayının 8 metre uzatılması
1b- | Çıkışa gelen babanın sökülerek yeni ray üzerine montajlanması
1c - | İlave ray için beton atılması
1d- | İki giriş şeridi arasında kalan babanın sökülmesi
1e- | Demir kapının yeni ray üzerine alınması
2- | Hafriyat işleri ve yeni yol yapılması
2a- | Çıkış bariyeri yanındaki refüje yol açılması
2b- | Oyo yıkama yanındaki çim alanın yeni yerleşime göre kaldırılması
2c- | Yeni çıkış yolunun bordür ile otoparktan ayrılması
2d- | Çıkış bariyeri için ada oluşturulması
2e- | Çıkış kapısının önündeki beton kaldırımın kaldırılması ve tesviyesi
2f- | Çıkış kapısının önündeki çitlerin sökülmesi
2g- | Asfalt işleri
3- | Makinelerin yer değişikliğinin yapılması
3a- | iptal edilen girişteki bilet makinesinin birinci çıkışa taşınması
3b- | Yeni çıkış için bariyer montajının yapılması
3c- | Devreye alma
4- | Altyapı işleri
4a- | Yeni bariyer için borulama ve kablolama yapılması
4b- | Yeni çıkış yolunda kalan sulama altyapısının taşınması
5- | Yol çizgilerinin yenilenmesi
5a- | Eski çizgilerin silinmesi
5b- | Esnek ayırıcı (delinatör) yenileme işleri
5c- | Yeni çıkış ve girişe uygun çizgilerin oluşturulması
6- | Panel çit işleri
6a- | 5 metre yüksekliğinde 120 metre galvaniz kaplı panel uygulaması
Toplam maliyet: